## Transcodifica
TABELLA DI TRANSCODIFICA — ITEM WBS → VOCE CONTRATTUALE · COMMESSA 2514RW
Si costruisce UNA volta a setup con amministrazione GILI; si modifica solo per varianti approvate. Chiave primaria: Codice WBS.
CODICE WBS (2514RW.WP.PP.ZZ.III) | DESCRIZIONE ITEM | WP | ZONA / PIANO | CODICE VOCE COMPUTO | DESCRIZIONE VOCE | UM VOCE | TIPO VOCE | QTÀ VOCE PER ITEM COMPLETO | NOTE
2514RW.02.03.CR.015 | (ESEMPIO) Boiserie corridoio P+3 tratto est | WP2 CORRIDOI | P+3 / CR | V-BOI-02 | Boiserie in essenza come da capitolato | mq | A misura | 12.5 | un item = 12,5 mq della voce

## Import InSite
IMPORT AVANZAMENTO INSITE — CUTOFF SAL N
Incollare l'export/riepilogo liste al cutoff nelle colonne A–H. Le colonne I–N si calcolano da sole. Righe NON MAPPATO: completare la Transcodifica prima di procedere.
CODICE WBS | DESCRIZIONE | WP | ZONA / PIANO | STATO LISTA | % AVANZ. (SE PARZIALE) | DATA AGGIORNAMENTO | RIF. DOC (ID LISTA / FOTO) | VOCE COMPUTO | UM | TIPO VOCE | QTÀ VOCE/ITEM | FATTORE STATO | QTÀ EQUIVALENTE PERIODO PROGR.

## Riepilogo per voce
QUANTITÀ PROGRESSIVE PER VOCE CONTRATTUALE — DA TRAVASARE NEL FOGLIO SAL AMMINISTRAZIONE
Elencare le voci del computo in colonna A: la quantità progressiva si aggrega da sola dall'Import. Voci a corpo: la quantità equivale alla quota di avanzamento cumulata.
CODICE VOCE COMPUTO | DESCRIZIONE VOCE | UM | QTÀ PROGRESSIVA DA INSITE | N. ITEM CONTEGGIATI | N. ITEM CONTESI (ESCLUSI) | NOTE

## Quadratura
CONTROLLI DI QUADRATURA E RICONCILIAZIONE CONSEGNATO vs MONTATO
Righe importate da InSite
Righe NON MAPPATE (da risolvere prima del SAL)
Item in stato Conteso (esclusi dall'importo)
Item senza riferimento documentale (col. H vuota)
Regola: con NON MAPPATE > 0 o riferimenti mancanti > 0 il travaso al SAL non parte.
RICONCILIAZIONE PER WP — CONSEGNATO vs MONTATO
WP | MONTATO PROGR. (QTÀ EQUIV. DA INSITE) | CONSEGNATO PROGR. (DA BOLLE/FATTURE — INPUT AMM.) | SCARTO A PIÈ D'OPERA
WP1 FOH
WP2 CORRIDOI
WP3 SUITE
WP4 SCALA B
WP5 20 ROOM
Nota: lo scarto positivo è fisiologico (materiale a piè d'opera in attesa di montaggio). Il SAL contabilizza il MONTATO; il consegnato-non-montato entra solo se il contratto riconosce l'approvvigionato, su righe separate.